## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（公路桥梁工程）
表C-1 | 地基基础工程实体质量评价记录表
表C-2 | 墩柱、桥台结构实体质量评价记录表
表C-3 | 盖梁结构实体质量评价记录表
表C-4 | 支座实体质量评价记录表
表C-5 | 上部结构实体质量评价记录表
表C-6 | 桥面系实体质量评价记录表
表C-7 | 附属结构实体质量评价记录表
表C-8 | 装饰装修工程实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（公路桥梁工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
地基基础 | 0.6 | 24 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
墩柱、桥台结构 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
盖梁结构 | 0.7 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
支座 | 0.6 | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
上部结构 | 1.2 | 45 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
桥面系 | 1 | 39 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
附属结构 | 0.9 | 51 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
装饰装修 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 241 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 地基基础工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 扩大基础 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致；基础地基处理按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，钎探记录，地基验槽记录，地基处理记录、承载力检测报告等。
2 | 沉入桩 | 钢筋混凝土和预应力混凝土桩的预制允许偏差符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅成桩记录及施工记录。
3 |  | 沉入桩的入土深度、最终贯入度或停打标准符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅沉桩记录。
4 | 灌注桩 | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 |  | 检测桩I类桩率95%以上，不存在III类或IV类桩。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
7 |  | 桩基工程施工过程记录真实、齐全、完整，满足设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基施工记录（桩基钻进记录、成孔检查记录、浇注记录）。
8 | 承台 | 结构实体位置和尺寸偏差的检测项目合格率不低于80%，混凝土强度满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工验收记录及隐蔽工程检查记录。
9 |  | 钢筋混凝土保护层厚度检查抽查90%测点的实测厚度不得小于设计值。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工验收记录及钢筋保护层厚度检测报告。
10 |  | 混凝土表面无污染、无破损，顶面与上部结构之间无杂物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 | 锚碇 | 锚碇无沉降；锚碇表面无青苔、杂草、灌木和污物；锚碇混凝土无剥落、蜂窝、麻面、裂缝、露筋；锚室内无渗水、积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅桥梁监测记录。
12 | 隧道锚 | 主缆入锚处无渗、漏水；主缆锚固系统防护完好，无锈蚀、无异常变形、无防护油脂溢出；隧道锚的周边山体无异常现象，锚周的岩体完整性、裂隙发育及透水性等岩体特征无异常；锚塞体与围岩接触缝隙的张开变化在设计限值内；锚室内无渗水、积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅桥梁监测记录。
13 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
14 |  | 填土地面无沉陷变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 基础保护 | 水位涨落、干湿交替变化处及高寒地区的基础、重大型桥梁的基础，采取设置安全保护区（基础周边15m范围内）并采取其他有效措施，保护桥梁基础无冲刷、损坏等影响地基承载力的情况。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
17 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
18 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
19 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
20 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
21 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
22 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
23 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
24 |  | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确。符合应判定为良好，验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足，验槽记录缺失、无签字，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 墩柱、桥台结构实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 线形 | 墩柱、桥台线形优美顺畅、与周边环境相协调、表面平整，色泽均匀，轮廓清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 混凝土结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 混凝土表面无污染、无破损，顶面与上部结构之间无杂物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 桥台耳墙（翼墙）线条顺直、表面平整、棱角方正、无污染、无破损；桥台与挡墙衔接处美观、直顺。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 | 水中墩台结构外观 | 水中桥检查主塔柱水面以上部分和水中墩无明显锈蚀污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 钢结构外观 | 钢结构焊缝外观饱满，无裂纹、气孔、夹渣、未填满、弧坑等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 钢结构表面涂层完好，未见锈蚀、脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 | 水中墩台结构保护 | 通航河流或有漂流物的河流中的桥梁墩台迎水面防撞保护设施，防护设施完好、无破损，满足使用功能。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 抗震设施 | 抗震设施安装符合设计要求，无脱落、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
11 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
12 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
13 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
14 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。查 阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
15 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
16 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
17 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
18 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
19 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
20 |  | 钢管混凝土中钢管品种、规格及其技术性能符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、试验报告等。
21 |  | 钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、不详或缺失，应判定为不足，无相关记录，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
22 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
23 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全；终拧扭矩值、检测频率等符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告、高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
24 |  | 预应力筋及锚具、夹具和连接器进场检验，对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验，符合规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
25 |  | 预应力张拉作业前，混凝土结构强度达到设计要求，预应力张拉作业符合设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场混凝土同条件试验报告、预应力张拉记录等。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 盖梁结构实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 线形 | 整体线形优美顺畅、与周边环境相协调，表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，阴阳角线条顺直，排水通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 混凝土结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 混凝土表面无污染、无破损，顶面与上部结构之间无杂物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 钢结构外观 | 钢结构焊缝外观饱满，无裂纹、气孔、夹渣、未填满、弧坑等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见锈蚀、脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 抗震设施 | 盖梁抗震设施安装符合设计要求，无脱落、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
8 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
9 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
10 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
11 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
12 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
13 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
14 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
15 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
16 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
17 |  | 钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、不详或缺失，应判定为不足，无相关记录，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
18 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
19 |  | 预应力筋及锚具、夹具和连接器进场检验，对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验，符合规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
20 |  | 预应力张拉作业前，混凝土结构强度达到设计要求；预应力张拉作业符合设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场混凝土同条件试验报告、预应力张拉记录等。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 支座实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 支座垫石 | 支座垫石混凝土尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正、无空鼓，未见明显质量缺陷，垫石混凝土强度应满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 支座钢垫板 | 支座钢垫板无锈蚀、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 | 支座功能 | 支座形式、规格及安装方向符合设计要求，使用功能正常；活动支座实际位移量、转角量正常，固定支座的锚销完好。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 | 支座外观 | 支座外观无污染及损伤，组件完整、清洁，无断裂、错位、脱空；支座保持水平且与梁底及垫石之间密贴，间隙不大于0.3mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 支座锚固螺栓外露高度不大于螺母的高度，支座焊接未对支座及周边混凝土产生明显影响，锚固螺栓和焊接部位均做防腐处理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 橡胶支座无老化、开裂，无位置串动、脱空，无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 四氟滑板支座无脏污、老化；聚四氟乙烯板无磨损、与支座密贴、无倒置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 盆式橡胶支座的固定螺栓无剪断，螺母无松动，钢盆外露部分无锈蚀，防尘罩完好，抗震装置完好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 组合式钢支座无干涩、锈蚀，固定支座的锚栓紧固，销板或销钉完好；钢支座部件未出现磨损、开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 摆柱支座各组件相对位置准确；混凝土摆柱的柱体无破损、开裂、露筋；钢筋及钢板无锈蚀；活动支座滑动面平整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 辊轴支座的辊轴未出现爬动、歪斜，摇轴支座无倾斜；轴承无裂纹、切口或偏移。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 球型支座地脚螺栓无剪断、螺纹无锈死；支座防尘密封裙无破损，支座相对位移均匀，支座钢组件无锈蚀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
14 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
15 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
16 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
17 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
18 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
19 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
20 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
21 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
22 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 上部结构实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 线形 | 全桥整体线形优美顺畅、与周边环境相协调，表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，阴阳角线条顺直，排水通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 预应力混凝土结构 | 预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，色泽均匀，阴阳角线条顺直，无破损、渗水、剥落和露筋。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 悬臂浇筑或悬臂拼接桥梁相邻梁段接缝处无较明显弯折或错台；无破损、渗水、剥落和露筋。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 梁体翼缘板下设置滴水线或无明显水渍。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 梁体通气孔、排水孔无堵塞。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 混凝土湿接缝 | 预制混凝土梁与后浇带湿接缝处无较明显弯折或错台、线条顺直无破损、渗水、剥落和露筋。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 钢梁（钢-混组合梁） | 钢梁（钢—混组合梁）整体线条顺直、无明显弯折或焊接变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 钢梁（钢—混组合梁）钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 钢梁（钢—混组合梁）高强螺栓无缺失、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 钢梁（钢—混组合梁）钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 钢—混结合梁，钢结构与混凝土的结合面清晰、平整美观，钢结构无明显锈蚀、混凝土无明显错台、弯折。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 拱桥 | 拱桥拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 拱桥拱圈（拱肋）及拱上结构混凝土接缝处无较明显弯折或错台，拱圈内混凝土无明显脱空。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 系杆拱桥、钢管拱拱部表面平整，色泽均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 拱桥的通风孔、过水孔无杂物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 索塔 | 索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线形美观顺直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅施工记录等。
17 |  | 钢筋混凝土索塔倾斜面整体美观、线形过渡圆润，倾斜率为塔高的1/3000，且不大于30mm或设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅施工记录等。
18 |  | 索塔锚固点及系梁混凝土无破损、剥落和露筋，高程偏差小于10mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅施工记录等。
19 | 斜拉索 | 斜拉索顺直无扭转；防护层无损伤，斜拉索色泽均匀，无污染、无擦痕。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 斜拉索锚固系统 | 斜拉索锚固系统附近无杂物、无积水；索导管无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 锚固区混凝土无开裂、无剥落或斜拉索锚具、连接螺栓、锚拉板等构件不存在开裂、变形现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 拉索两端锚具防护罩无缺失、无破损，钢护筒无锈蚀；斜拉索索体自由段钢丝（钢绞线）无局部裸露。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 斜拉索减振装置 | 斜拉索减振装置各部位应完整、清洁，正常工作；混凝土主梁的拉索锚固区无开裂、渗水；钢结构主梁在拉索锚固区，钢构件无裂纹、变形、锈蚀、渗水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 悬索桥主缆 | 悬索桥主缆线形无异常满足设计要求，各索股的受力均匀（锚室内无明显鼓丝现象）；表面无积冰、尘土和油污；保护层完好、无破损、裂纹、脱落、漏涂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。查阅桥梁监测记录。
25 | 悬索桥吊索 | 悬索桥吊索顺直无扭转、防护层无损伤；保护层、止水密封圈、防雨罩等完好；十字撑（减振架）与吊索连接部位无尘垢、积水，防锈涂层完好；索夹及其螺杆的涂装无开裂、剥落，或索夹上缝隙间及索夹端部的填缝料无开裂、剥落；索夹的紧固螺栓保持在合理的受力状态，无松动。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。查阅桥梁监测记录。
26 | 悬索桥索鞍 | 悬索桥索鞍安装符合设计要求，主索鞍、散索鞍表面无尘土、杂物、积水（雪）、无锈蚀；防护层完好、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅施工验收记录。
27 | 缆索结构的拉索索力及吊杆索力 | 缆索结构的拉索索力及吊杆索力，索夹螺栓紧固力无异常变化，与前次测量索力偏差不超过10%或设计规定允许值。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅索力监测记录、施工图设计文件等。
28 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
29 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
30 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
31 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
32 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
33 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
34 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
35 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
36 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
37 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
38 |  | 钢管混凝土中钢管品种、规格及其技术性能符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、试验报告等。
39 |  | 钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、不详或缺失，应判定为不足，无相关记录，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
40 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
41 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全；终拧扭矩值、检测频率等符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告、高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
42 |  | 预应力筋及锚具、夹具和连接器进场检验，对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验，符合规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
43 |  | 预应力张拉作业前，混凝土结构强度达到设计要求；预应力张拉作业符合设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场混凝土同条件试验报告、预应力张拉记录等。
44 |  | 预应力筋及锚具、夹具和连接器进场检验，对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验，符合规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
45 |  | 预应力张拉作业前，混凝土结构强度达到设计要求；预应力张拉作业符合设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场混凝土同条件试验报告、预应力张拉记录等。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 桥面系实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 排水设施 | 桥面排水口设置位置、数量符合设计要求，并满足使用要求；排列均匀、整体美观。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 排水口顶面低于周边桥面铺装10mm～15mm；四周桥面无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 桥面排水口顶盖或雨水蓖无缺失、无破损、无青苔、无污物；排水口内无杂物、无淤泥。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 排水口与排水管采用套管或其他形式连接，安装牢固可靠、衔接平顺，接头无渗漏，排水管通过位置梁体无明显浸渍。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 泄水管在通过桥梁支座部位的变形补偿措施满足设计要求，不影响使用功能。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 金属排水管防腐完好、无锈蚀、塑料排水管无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 排水管（泄水管）水平及竖直方向直顺，排列整齐，无弯折、起伏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 排水管（泄水管）弯头按设计要求设置检查口或清扫孔，无缺失、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 排水管（泄水管）底端按设计要求设置偏向桥梁结构中线外侧的45°弯头或其他设施并伸出构筑物底面10cm～15cm；除寒冷地区外，排水口落地管口距离地面不大于20cm，出口附近桥梁结构表面无明显浸渍（寒冷地区落地管口距离地面宜为50cm）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 排水管下端设置散水或防冲刷措施、散水或防冲刷措施符合设计要求，无沉陷、无变形，满足使用功能、不存水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 桥梁排水经排水沟等汇入地面排水系统或地下排水管道，未对周边地表、水体造成污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 桥面防水层 | 防水材料的品种、规格、性能、质量符合设计要求和相关规定标准。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
13 | 桥面铺装层 | 桥面铺装层材料的品种、规格、性能、质量符合设计要求和相关规定标准。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
14 |  | 塑胶面层铺装的物理机械性能符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告、施工记录、隐蔽检查记录等。
15 |  | 沥青混凝土桥面铺装层表面坚实、平整，无裂纹、松散、油包、麻面，行车平稳舒适。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩装置的形式、长度及缝宽符合设计要求，同时满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求；伸缩缝安装牢固、不松动，与路面高差不大于2mm；伸缩缝应无局部损坏、无变形；伸缩缝、锚固混凝土与桥面（桥台侧）路面铺装层三者之间衔接平顺、顺桥平整度符合要求；伸缩缝相邻板差不大于2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅施工图设计文件、产品质量证明文件、施工记录（直接焊接在钢梁上的应有焊缝超声波检测报告）等。
17 |  | 桥台与梁端相接处及各联（桥面连续的几孔（跨）为一联）间的伸缩缝处，特别是桥台侧翼墙和地袱、防撞护栏、栏杆扶手等附属构造物处，伸缩缝在横桥向完全贯穿且横向两端弯起部分位于附属构造物预留槽内、不突出附属构造物外轮廓、不侵入车行道。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 伸缩缝橡胶止水带无破损，无漏水，泄水槽无堵塞、设置伸缩缝位置的桥梁结构无因伸缩缝漏水导致的浸渍。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 原有桥梁基础上横向加宽桥梁的伸缩装置，接长钢梁焊接质量应符合设计要求，焊缝无明显缺陷，无破损；伸缩缝橡胶止水带横向贯通、无破损，无漏水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅焊缝检测报告。
20 |  | 梳板式伸缩缝的梳齿板应平整、无翘曲，伸缩缝安装牢固、不存在松动；伸缩缝锚固混凝土、梳齿钢板与桥面铺装层三者衔接顺畅，平整度满足要求、无跳车现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | TST弹塑体伸缩缝与前后桥面或路面铺装形成连续整体，衔接平顺、无跳车现象；接缝表面平整度符合要求及使用需求；TST弹塑体无局部沉陷或堆积、无局部破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 地袱、挂板 | 地袱、挂板安装线形流畅平顺；水泥混凝土构件表面无麻面、无破损、无露筋、无锈迹；在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 缘石 | 桥上路缘石安装线形流畅平顺、路桥分界部位路缘石衔接平顺、美观；路缘石表面无麻面、无破损、无污染；路缘石高度不宜低于25cm；在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 桥梁护栏 | 桥梁护栏整体线形美观，造型、色调与桥梁总体风格相协调；路桥分界处护栏风格一致或设有缓冲过渡段。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 混凝土桥梁临空侧的人行护栏净高不应低于1.10m，当桥梁临空侧下方为行人与非机动车混行道或非机动车道时，桥梁护栏的净高不应低于1.40m，兼具桥梁防撞护栏与人行护栏功能的护栏，应同时满足两者技术要求；人行护栏的垂直杆件间净距不应大于0.11m。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅混凝土试件强度试验报告、栏杆水平推力试验报告等。
26 |  | 金属栏杆的品种、规格符合设计要求，安装牢固，栏杆衔接牢固平顺；在通过桥梁伸缩缝处应断开，并设内嵌套管等伸缩装置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅进场材料的验收记录等。
27 |  | 防撞护栏线形流畅平顺，衔接牢固平顺；混凝土结构表面无缺棱、掉角等损坏，钢结构无锈蚀，且在主梁伸缩缝处断开并设有单独伸缩装置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 当防撞护栏栏杆结合花盆设置时，应有防止花盆坠落的措施；当防撞护栏与桥梁照明系统结合设置时，路灯基座应安装牢固且未对防撞护栏功能造成影响。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 | 人行（检修）道 | 桥面人行（检修）道与周边构筑物衔接平顺、砌块色泽一致，铺砌表面平整、嵌缝密实、排列均匀、无起伏、无坑洼、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 人行道盲道贯通，遇到障碍物时设置止步砖，铺设方式按照专业图纸要求施做。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
32 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
33 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
34 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
35 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
36 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
37 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
38 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
39 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 附属结构实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 交通安全设施 | 限载、限高等交通标识齐全，清晰，指示作用明显，满足使用要求；无与道路交通无关标志标牌；交通标志未侵入道路建筑限界。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
2 |  | 独柱墩柱（特别是转弯匝道处独柱墩柱）设有防止偏载的安全设施，并符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场检查。
3 |  | 位于车行道中央隔离带或机非分隔带中的墩台设有防撞保护装置，外轮廓设有明显警示标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
4 |  | 桥梁分离匝道端头处防护设施应连续封闭，安装牢固，迎车方向外轮廓设有明显警示标识，保证行车安全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
5 |  | 桥梁结构上跨道路，桥梁结构迎车方向外侧边梁设置有防撞角钢，桥梁结构外侧设置有防撞（限高）门架，符合设计要求，保证桥梁结构安全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
6 | 交通标线 | 地面交通标线轮廓清晰、指示作用明显；无明显污染、无明显损坏；各伸缩缝处线条直顺无扭曲。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 隔离栅 | 城市快速路、高速公路、互通立交的桥梁两侧设置有隔离栅；隔离栅应在桥台锥坡处封闭或用断网封闭，满足隔离封闭的作用；隔离栅的品种、规格符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅进场材料的验收记录等。
8 | 防抛网（防落网） | 上跨高速公路、铁路等的桥梁两侧应设置防落网，设置防落网的分离式匝道两侧应在内侧设置有防落网；防落网的范围为上跨的道路、铁路等宽度向两侧延长10m～20m；规格应符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅进场材料的验收记录等。
9 | 防护网 | 设有人行道的桥面，人行道栏杆上应加设防护网且高度不应小于2m；规格应符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅进场材料的验收记录等。
10 | 防眩板 | 防眩板安装与桥梁线形一致，安装牢固，无污染、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查，查阅施工记录。
11 | 隔声屏 | 隔声屏与桥梁线形一致，安装牢固，表面无污染、无破损，无间隙；桥梁伸缩缝部位按设计要求处理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
12 | 梯道、坡道 | 梯道平台和阶梯平面平整、无破损、无积水，抗磨、防滑设施符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
13 |  | 混凝土梯道设置符合设计要求，外观无污染、无破损；梯道护栏设置符合要求、线形无凹凸、起伏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查，查阅施工记录、试验报告。
14 |  | 钢梯道加工及安装符合设计要求，外观无污染、无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查，查阅施工记录、原材料试验报告、焊缝检测记录。
15 |  | 梯道、坡道的材料品种、规格完全符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，核对所用材料。
16 | 桥头搭板 | 路桥衔接平顺，纵坡符合设计要求；无因桥头搭板脱空、断裂或枕梁下沉引起桥路连接不平顺导致的跳车现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 锥坡 | 桥台锥坡铺砌整体线形美观，坡度符合设计要求；顶面平顺、无沉陷、无杂物；砌筑物破损、无缺失。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
18 | 防冲刷结构 | 防冲刷结构基础无冲刷或淘空现象，地基无侵蚀现象；无水位涨落、干湿交替变化造成的冲刷磨损，无开裂，未受到腐蚀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 照明系统 | 照明系统构造及型号、规程、材质和性能符合设计要求，电气装置及其接地装置符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。查阅设计文件，查阅施工记录、电气检测报告、出厂合格证和进场验收记录。 用电气仪表检测抽查。
20 |  | 桥上灯柱与桥面系混凝土预埋件连接牢固；桥外灯柱基础坚实，承载力满足设计要求，杆座边缘距离车行道路面的净距不应小于0.25m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工记录、地基验槽记录。
21 |  | 灯具、立柱外观无破损、无污染，金属构件防腐处理符合设计要求，无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工记录。
22 |  | 桥梁照明满足使用功能，实测照度值满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅照度测试记录。
23 | 防雷系统 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物可提供有效保护。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 接闪器（针、带、线、网）表面及焊接处无锈蚀现象，紧固连接配件齐全、无松动。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 沿结构外侧敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 接地电阻测试点符合设计要求，测试点制作与建筑物外装饰相协调，做到实用、美观，标识正确、清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 桥头引道立交匝道 | 高架桥桥头引道或互通立交桥匝道与桥梁结构衔接平顺、整体美观，路面平整、无裂纹、松散、油包、麻面，行车平稳舒适。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | 桥梁检修设施 | 单独设置的检修通道应保持牢固、完好；主梁、主缆、拱圈、桥塔、墩台等检修通道的扶手、栏杆、爬梯、平台、盖板、承重件等钢构件无锈蚀、锚固件无松动、无弯曲扭转。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 若设有主梁检查桁车的大型桥梁，其行走系统、驱动系统、电气系统等应运转正常。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 桥塔内、箱梁内的照明系统处于正常工作状态；塔内爬梯、工作电梯、观光电梯等构件无锈蚀，工作电梯、观光梯正常运行；检修门完好，工作可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设备保养记录、特种设备验收记录。
34 | 锚碇除湿系统 | 锚碇的防排水系统正常工作；锚室内通风、照明、除湿系统运转正常；锚室内部相对湿度控制在50%以下。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设备保养记录等。
35 | 桥梁监测系统 | 桥梁监测系统及其附属设施，保持完好、运行正常、数据准确；桥梁永久观测点保持完好并有可靠保护。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅桥梁监测记录。
36 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
37 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
38 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
39 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
40 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
41 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
42 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
43 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
44 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，混凝土碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。
45 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
46 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
47 |  | 电缆（线）敷设记录、电器设备安装记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
48 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交接试验记录。
49 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
50 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
51 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 装饰装修工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 石材装饰 | 石材（天然、人造）装饰排板合理，洁净、色泽均匀，整体美观。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 砌块装饰 | 砌块表面平整、洁净、色泽均匀，无破损、错缝、脱层、空鼓现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 | 装饰涂料 | 涂料、油漆涂刷均匀，未见明显接茬、透底、流坠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 涂装材料的性能与环保要求符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、检验报告。
5 |  | 涂装未见明显质量缺陷，表面平整，涂装色泽均匀、色泽一致，层间结合牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
6 | 海上桥梁防腐涂料 | 海上桥梁（包括宽阔水域、咸水湖泊及特殊腐蚀环境地区的桥梁）钢结构防腐蚀涂装性能与环保要求符合设计要求，涂层无破损。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、检验报告。
7 |  | 海上桥梁（包括宽阔水域、咸水湖泊及特殊腐蚀环境地区的桥梁）混凝土结构附加防腐蚀涂装性能与环保要求符合设计要求，涂层无破损，表层均匀、无气泡、裂缝等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、检验报告。
8 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
9 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
10 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录、影像资料真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
11 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
12 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
13 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
14 |  | 分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
15 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。