## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（园林工程）
表C-1 | 土石方工程实体质量评价记录表
表C-2 | 栽植作物工程实体质量评价记录表
表C-3 | 园林小品工程实体质量评价记录表
表C-4 | 园林电气系统实体质量评价记录表
表C-5 | 园林给排水实体质量评价记录表
表C-6 | 园林建（构）筑物实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（园林工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
土石方 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
栽植作物 | 1.6 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
园林小品 | 1.6 | 77 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
园林电气系统 | 0.6 | 49 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
园林给排水 | 0.6 | 17 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
园林建（构）筑物 | 1 | 33 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 213 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 土石方工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 土石方工程 | 园林工程地形填充土不含有对环境、人和动植物安全有害的污染物或放射性物质，土壤有符合设计要求的检测报告，并符合相关技术规范、标准。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 核查土壤检测报告。
2 |  | 当周边有各种管线、建（构）筑物时，绿地平整工作在其完工并验收合格后进行。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
3 |  | 黏土层、淤泥宜清除、换土，更换的客土经有资质的检测单位检测合格。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录和检测报告。
4 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
5 |  | 施工记录资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录资料。
6 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
7 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 栽植作物工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 栽植土 | 栽植土的pH范围符合当地栽植土标准；栽植土全盐含量0.1%～0.3%；栽植土容重1.0 g/cm3～1.35g/cm3。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅栽植土检测报告和设计文件。
2 |  | 种植土壤具备常规土壤的外观，有一定疏松度，不板结，土块破碎，常规土色，无可视杂物，无明显非常规土色和异味的。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 回填土及地形造型的范围符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件，现场核查。
4 |  | 回填土厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件和隐蔽工程验收记录，现场核查。
5 |  | 回填土及地形造型标高符合设计要求，造型自然顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件，现场核查。
6 |  | 回填土及地形坡度符合设计要求，造型自然顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件，现场核查。
7 |  | 商品肥有产品合格证明；有机肥充分腐熟；施用无机肥时测定绿地土壤有效养分含量。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 核查施工记录和产品证明、检测报告。
8 |  | 表层平整、缓坡，粒径符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅施工记录。
9 | 植物材料 | 植物材料种类、品种名称及规格符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查看设计文件，现场核查。
10 |  | 外省市及国外引进的植物材料有植物检疫证明，且检疫合格。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查看设计文件、检疫证明材料，现场核查。
11 |  | 树木栽植直立，不倾斜（特殊景观树除外）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查看施工记录。
12 |  | 树木栽植排列整齐，株距合理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查看施工记录。
13 |  | 树木栽植成活率不低于98%，名贵树木栽植成活率应为100%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查看施工记录。
14 |  | 大树栽植后应牢固支撑。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、施工记录。
15 |  | 树木固定通过软垫牢固固定在树木主干上，未对树干和树枝造成损伤，未影响树木生长的。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 同规格、同树种的支撑物、牵拉物整齐划一，标准规格一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 大树移植的规格、种类、树形、树势应符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、施工记录。
18 |  | 大树重心与地面垂直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、施工记录。
19 |  | 古树名木周围按规定划定保护范围，隔离设施标识醒目、准确，无污损破坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 草坪成坪后覆盖度不低于95%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 草坪成坪后单块裸漏面积不大于15cm2。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 草坪成坪后杂草及病虫害的面积不大于3%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 花苗的品种、规格、栽植放样、栽植密度、栽植图案均符合设计要求；花卉栽植株距均匀，高低搭配合理；成活率不低于95%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅图纸。
24 |  | 栽植槽的材料、结构、防渗符合设计要求；栽植槽土层厚度应符合设计要求，设计无要求时应大于50cm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 栽植成活后单位面积内拥有成活苗（芽）数符合规定要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
26 |  | 竹类的材料品种、规格、间距应符合设计要求；土壤质量符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅图纸，检测报告。
27 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
28 |  | 施工记录资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录资料。
29 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
30 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图、设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 园林小品工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 假山、叠石置石工程 | 假山叠石选用的石材质地一致，色泽相近，纹理统一。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 假山叠石选用的石材形态完美，有观赏价值。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 石料坚实耐压，无裂缝、损伤、剥落现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 水平方向山石错缝垒叠，山石纹理同方向组合；叠石或景石放置时，注意主面方向，掌握重心。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 溪流景石的自然驳岸的布置，体现溪流的自然感，与周边环境协调。汀步安置稳固，表面平整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 塑山表面应完整，无破损、脱落、起皮和松动现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 塑山着色应无脱落、水溶现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 塑山表面形态自然，外观颜色效果逼真，整体协调。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 坡度较大的园林和山地应做好水土流失保护，山脚无淤积泥土痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 临路的岩石、山洞洞顶和洞壁的岩面应圆润，不得有锐角。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
11 | 广场与道路 | 透水砖铺筑平整、稳固，无空鼓、掉角及断裂等外观缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 透水砖铺筑接缝缝隙饱满。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 透水砖砖面整洁。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 透水砖铺筑砖面与路缘石及其他构筑物衔接平顺，无反坡积水现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 普通型透水砖的接缝宽度不宜大于3mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 曲线外侧透水砖接缝宽度不应大于5mm、内侧不应小于2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 竖曲线透水砖接缝宽度宜为2mm～5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 缝隙型透水砖的固定缝隙宽度宜为6mm～12mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 通行消防车的园路宽度应大于4m。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 采用透水水泥混凝土路面的，面层板面平整，边角整齐，无石子脱落现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 采用沥青混合料面层的，表面应平整、坚实，接缝紧密；。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 采用沥青混合料面层的，表面应无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 采用沥青混合料面层的，面层与路缘石、平石及其他构筑物和路口接顺自然，无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 水泥混凝土面层板面平整、密实，边角整齐，无裂缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 水泥混凝土面层无石子外漏和浮浆、脱皮、踏痕积水等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 水泥混凝土面层蜂窝麻面不大于总面积的0.5%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 水泥混凝土面层伸缩缝垂直，直顺，缝内无杂物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 水泥混凝土面层伸缩缝在规定深度和宽度范围内全部贯通，传力杆与缝面垂直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 地砖面层表面不倒泛水、无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 地砖面层表面表面洁净、图案清晰，色泽一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 地砖面层接缝平整，深浅一致，周边顺直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 地砖面层板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 地砖面层板块边角整齐光滑。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 人行道与相邻构筑物接顺，无反坡。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 彩色沥青或彩色混凝土面层，颜色均匀一致，着色牢固，持久。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 彩色沥青混凝土车辙试验动稳定度、水稳定性指标符合设计要求或《彩色沥青混凝土》GB/T32984-2016中5.2款和5.3款的规定，零下10℃低温抗裂不低于2000ηε。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件和彩色沥青混凝土材料检验报告。
37 |  | 路缘石线条顺畅，无明显错台。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 路缘石外露面清洁无污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 路缘石缝隙宽度一致，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 雨水口内壁勾缝直顺，坚实，无漏勾，脱落。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 雨水口井框、井篦完整、配套，安装平稳、牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 排（截）水沟用预制砌块强度，预制盖板钢筋品种、规格、数量，混凝土、砂浆抗压强度符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验报告，出厂检验报告。
44 |  | 桥梁结构坚固，表面平整，色泽均匀，棱角分明，线条直顺，轮廓清晰，桥面铺装层与桥头路接茬紧密、平顺，满足园林景观要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 桥梁伸缩缝无渗漏、无变形、无阻塞。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 水泥混凝土桥面铺装层表面无裂缝，伸缩缝直顺，灌缝密实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 沥青混凝土桥面铺装层表面坚实、平整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 沥青混凝土桥面铺装层表面无裂纹、松散、麻面等质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 非通行车辆的园桥有阻止车辆通过的提示和设施，且标识清晰、准确、醒目。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 | 盲道和缘石坡道 | 盲道符合设计规定和无障碍设计规范，行进盲道和提示盲道无混用和替代。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
51 |  | 盲道铺设应避开障碍物，任何设施不得占用盲道。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
54 |  | 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm～300mm处应设置提示盲道。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 |  | 盲道砖（板）的铺砌和镶贴牢固、表面平整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 盲道砖（板）缝线顺直、缝宽均匀，灌缝饱满。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 盲道砖（板）无翘边、翘角。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 盲道砖（板）不积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 盲道砖（板）触感条和触感圆点凸面高出相邻地面，一般凸起高度4~5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 | 安全防护 | 隔离墩混凝土抗压强度符合要求，预埋件焊接牢固，焊缝长度、宽度、高度均符合要求，且无夹渣、裂纹、咬肉现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅出厂检验报告，进场复检报告，隐蔽工程检查验收记录。
62 |  | 隔离墩安装牢固、位置准确、线型美观，墩表面整洁。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 隔离栅原材质量，防腐处理符合要求，隔离栅柱安装牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅出厂检验报告，试验报告。
64 |  | 护栏安装牢固，位置准确、线型美观。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 儿童专用活动场所的防护护栏有防止儿童攀登的构造，采用垂直杆件做栏杆时，杆间净距不大于0.11m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 |  | 各种安全防护性、装饰性和示意性护栏不采用带有尖角、利刺等构造形式，防护护栏高度不低于1.05m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 | 园林理水工程 | 景观用水水质不低于《地表水水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅水质检测报告。
68 |  | 园林理水工程管道采取有效防渗漏措施，池体施工完成后经灌水试验合格。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅施工记录。
69 |  | 生物滞留设施雨水花园、下凹式绿地结构层外侧及底部土工布、土工膜有效搭接或焊接，采用土工布时，搭接宽度不低于200mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、隐蔽工程验收文件。
70 |  | 水景水池表面颜色、纹理、质感协调一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 园林驳岸工程无肉眼可见的沉降裂缝且无修补痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 |  | 园林驳岸溢水口与驳岸主体风格一致、协调。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
74 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
75 |  | 施工记录资料齐全，记录详实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
76 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录
77 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 园林电气系统实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电设备 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆标识齐全、清晰、准确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 变配电控制室按规定设置并正确安装使用绝缘材质挡鼠板。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 配电箱、柜安装端正、排列整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电箱、柜的柜体及门接地可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，防护等级符合设计要求，回路标识完好、齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 配电箱、柜内的原理图、断路器隔弧片等图纸、配件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 配电箱、柜内导线有足够的预留长度。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 现场控制箱急停等保护灵敏可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 不同金属导体连接时采取防止发生电化学腐蚀的过渡连接措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 电缆桥架固定牢固，铝合金梯架在钢制支吊架上固定时，有防电化腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 金属电缆支架、桥架及竖井全长均有可靠的接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处，电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处，电缆进出电缆竖井的出入口处，电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处，电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟的断口处，采用防火封堵材料密实封堵。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 梯架、槽盒、母线跨越建筑变形缝时补偿措施合理、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 | 防雷、接地及等电位联结 | 当建筑物采用接闪带保护时，接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 接闪器（针、带、线、网）表面及焊接处无锈蚀现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 单根钢筋或圆钢作专用引下线或专设引下线时，其直径不应小于10mm。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 接地装置的焊接应采用搭接焊。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 接地装置扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍，且应至少三面施焊。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 接地装置圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 接地装置圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 接地装置焊缝应饱满、平滑，无夹渣、漏焊等质量通病。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 总等电位联结（MEB）、局部等电位联结（LEB）、辅助等电位联结（SEB）符合设计要求，标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、隐蔽工程验收记录。
31 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 变压器室、高压室设置两个以上的备用接地点，当高、低压处于同一房间时，高压柜、变压器附近均均设置有备用接地点，且有明显标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 沿墙敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
36 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
37 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
38 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅电工产品强制认证证书抄件。
39 |  | 电缆（线）敷设记录、电气设备（配电箱、柜，电机设备等）安装记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关安装资料和验收文件资料。
40 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交接试验记录。
41 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
42 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
43 |  | 剩余电流动作保护器测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅剩余电流动作保护器测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
44 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
45 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
46 |  | EPS应急持续供电时间测试记录齐全，数据真实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅EPS应急持续供电时间测试记录。
47 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位、项目的施工记录。
48 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
49 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 园林给排水实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定。符合应判定为良好，坡度不足，应判定为不足，坡向相反，应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 重力流管道的弯头、三通、变径等配件选用正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见接口渗漏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀，表面纹理清晰均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上，无残留烧蚀、飞溅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 铜管、不锈钢管焊口清洗、钝化处理完整，无残留烧蚀、飞溅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 压力管道等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅制造许可等资料。
12 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
13 |  | 管道强度试验记录、严密性试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
14 |  | 管道强度试验合格后进行冲洗，冲洗合格后进行系统严密性试验。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
15 |  | 其他施工记录资料齐全，记录详实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
16 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
17 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 园林建（构）筑物实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全与使用功能 | 混凝土结构构件不存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度、耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告。
3 |  | 混凝土结构钢筋混凝土保护层厚度满足设计、规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批验收记录及钢筋保护层厚度检测报告。
4 |  | 消防设施经过消防验收通过。符合应判定为良好。否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 灭火器数量充足，布置合理，处于有效期内。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 消防报警系统齐全，排烟通风设备安装正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 消防通道设置合理，标识清晰，参数满足设计与规范要求，便于疏散，标志标线清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 安防监控系统和广播音响系统按设计和规范要求设置，满足使用功能。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 梯道净宽度不小于1.5m，纵坡大于50%的梯道有防滑措施，休息平台和转折平台设置合理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 临水平台视野开阔，表面平整，无明显破损和缺陷，临水侧防护严密，有危险警示标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 休息场所满足使用需要，无严重损毁，其他生活保障设施配套齐全，指示标识清晰明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 卫生间墙、地面砖排布合理，墙、地砖对缝整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 卫生间卫生洁具布置合理，与墙、地砖（石材）排布协调。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 设置有无障碍座便器。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 无障碍厕所和厕位的安全抓杆安装牢固，转角接缝严密，表面光滑，色泽一致，无裂缝、翘曲和损坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 无障碍通行设施的地面坚固、平整、防滑、不积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 无障碍通道上有地面高差时，设置轮椅坡道或缘石坡道。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 无障碍通道通行净宽不小于1.2m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 设置扶手的轮椅坡道临空侧设置有效的安全阻挡措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 建筑物入口部位有一定的室内、外高差，室内地面无雨水浸入痕迹或隐患。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 外檐散水齐全，无明确缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 外檐檐口下墙体、窗台下墙体无污水流坠污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 外檐大面平整，石材、复合保温板幕墙的板块无明显错台。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 外檐大角挺拔，纵横线脚顺直，无明显缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 围墙基础坚实、封闭良好，主要设计参数满足设计要求，沉降量满足设计与规范要求，无不均匀沉降导致的墙体开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 厂区围墙直顺、整洁，高度适宜，金属围栏无锈点。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
29 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
30 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
31 |  | 施工记录资料齐全，记录详实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
32 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
33 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。