## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0-1 | 实体质量综合评分表（生态工程——营造林（草）工程）
表C-0-2 | 实体质量综合评分表（生态工程——荒漠化防治工程）
表C-0-3 | 实体质量综合评分表（生态工程——湿地修复工程）
表C-1 | 营造林质量评价记录表
表C-2 | 工程配套设施评价记录表
表C-3 | 工程建设管理评价记录表
表C-4 | 工程设计评价记录表
表C-5 | 工程施工评价记录表
表C-6 | 工程监理评价记录表
表C-7 | 第三方检查验收评价记录表
表C-8 | 工程建设质量评价记录表
表C-9 | 工程建设成果保存评价记录表
表C-10 | 工程建设成效评价记录表
表C-11 | 管护管理评价记录表
表C-12 | 水文恢复评价记录表
表C-13 | 水质改善评价记录表
表C-14 | 地形修复评价记录表
表C-15 | 基质修复评价记录表
表C-16 | 植物恢复评价记录表
表C-17 | 动物恢复评价记录表
表C-18 | 外来入侵种防治评价记录表
表C-19 | 运行维护评价记录表
表C-20 | 项目档案评价记录表

## 表C-0-1
表C-0-1 实体质量综合评分表（生态工程——营造林（草）工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
营造林质量 | 3.2 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程配套设施 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程建设管理 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程设计 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程施工 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程监理 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
第三方检查验收 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 36 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注：营造林（草）工程见表C-1～表C-7。

## 表C-0-2
表C-0-2 实体质量综合评分表（生态工程——荒漠化防治工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
工程建设质量 | 2.4 | 24 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程建设成果保存 | 2 | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工程建设成效 | 1 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
管护管理 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 81 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注：荒漠化防治工程见表C-8～表C-11。

## 表C-0-3
表C-0-3 实体质量综合评分表（生态工程——湿地修复工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
水文恢复 | 1.6 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
水质改善 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
地形修复 | 0.6 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
基质修复 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
植物恢复 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
动物恢复 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
外来入侵种防治 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
运行维护 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
项目档案 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 38 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注：湿地修复工程见表C-12～表C-20。

## 表C-1
表C-1 营造林质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 造林面积核实率 | 造林面积核实率达到100%。工程各项造林计划任务实施面积目标实现，有特殊原因不能实施的任务，有设计变更批复，或得到建设单位认可，相应建设资金没有错误支付。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
2 | 造林面积保存率 | 造林面积保存率大于95%以上。郁闭度：造林3年-5年后，干旱区、半干旱区、高寒区，以及热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷等地区小班郁闭度达到0.20（含）以上；极干旱区小班郁闭度0.15（含）以上；其它区域小班郁闭度0.30（含）以上。盖度：造林3年-5年后，极干旱区小班盖度25%（含）以上，干旱区小班盖度30%（含）以上，其他区域小班盖度达到35%（含）以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足，造林面积保存率低于60%应判定为否定。 查设计文件、档案资料、现场实地核查。
3 | 苗木合格率 | 苗木合格率达90%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足，苗木合格率低于70%应判定为否定。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
4 | 主要树种良种壮苗使用率 | 主要树种良种使用率达60%以上。乔、灌、草为优良适生乡土树（品）种。符合应判定为良好，否则应判定为不足。（主要树种不涉及良种选培的，按良好判定。） 查设计文件、现场实地核查。
5 | 公益林混交比例 | 生态公益林混交比例达40%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
6 | 整地方式 | 整地方式应与设计一致，包括穴（沟、带）的形式，穴（沟、带）的规格，穴（沟、带）的密度（间距），围堰修整、表土回填等。（对原生植被的合理避让、时间引发的自然风化影响不判定为质量问题。）符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计要求实施整地应判定为否定。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
7 | 未成林造林地抚育面积合格率 | 未成林造林地抚育实际面积合格率达90%以上。按设计要求实施了松土、割灌、灌溉施肥、修枝等措施，以及定株、清理病死木、卫生伐等抚育采伐。造林地不存在弃管，杂草丛生、藤蔓植物缠绕造林苗木问题。设计中明确落实具体抚育措施和抚育资金的是评价的重点，其他作为常规要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计要求实施任何抚育措施应判定为否定。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
8 | 造林地管护和生长状况 | 按设计要求实施了病虫害防治、森林火灾防控、未成林地看护等管护措施。苗木生长正常。乔木树形挺直、整齐一致，阔叶树非截干苗，针叶树非顶枝（顶芽）受损；灌木枝叶舒展；草本品种具有抗性、生长良好。安排有看护、巡护人员。造林地未发生明显病害、虫害、药害；未出现因森林火灾损毁；未见明显人畜破坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、现场实地核查。
9 | 营造林工程技术、方法、工艺等创新效果 | 技术、方法、工艺等创新是否取得良好效果，体现在造林地生长状况、成活率优于同类地区其他工程。因科技创新引领，在提高施工效率、节约成本、减少水土流失、降低环境损害、保护生物多样性等方面发挥了作用。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、科技创新相关佐证材料、现场实地核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 工程配套设施评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管护用房 | 管护用房建设是否与设计一致。材质、结构、尺寸、成品感官质量，以及牢固、防火、防腐等性能是否达到设计要求。外观如混凝土结构、梁柱等是否内实外光；钢结构螺栓连接是否牢固，焊接质量良好，焊缝美观；防腐或防火涂层整齐漂亮。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计完成建设应判定为否定。 查设计文件、现场实地核查。
2 | 作业道路 | 作业道路位置与走向、坡度和宽度、基础垫层、路面铺装或处理、护坡、道牙、排水沟、过水桥涵、路面外观品质等是否与设计一致。作业道路修建不能出现随意弃石弃土、随意放坡压覆路边植被的现象，不能出现明显的路面侵蚀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、现场实地核查。
3 | 防火隔离带或防火道 | 防火隔离带，其防火树种配置、整地和苗木规格是否与设计一致。防火道路，其位置与走向、坡度和宽度等各项规格指标是否与设计一致，道路路面易燃物清理、养护状况是否达到防火需求。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计完成建设应判定为否定。 查设计文件、现场实地核查。
4 | 管护网围栏 | 管护网围栏设置位置与长度、材质、尺寸规格、立柱埋深、牢固度、外观品质等是否与设计一致，网围栏是否完好、未遭破坏，正常发挥封护作用。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计完成建设应判定为否定。 查设计文件、现场实地核查。
5 | 节水灌溉和水保设施 | 机井和水泵、滴灌微喷等节水灌溉设施、谷坊、於坝、集水坝、集水井、固定储水池（罐）和浇水管道、临时防渗贮水池等各类设施，其建设数量、材质、规格、施工质量、外观品质、安全防护等是否与设计一致，是否养护良好能够正常使用，满足生产作业需要。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计完成建设应判定为否定。 查设计文件、现场实地核查。
6 | 管护标志和项目宣传碑牌 | 管护标志和项目宣传碑牌数量、位置、材质、规格、书写内容、施工质量、外观品质是否一致。牢固、无损毁、无安全隐患。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未按设计完成建设应判定为否定。 查设计文件、现场实地核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 工程建设管理评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 项目立项 | 营造林工程有立项可研（实施方案）成果和批复文件。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、建设单位档案资料。
2 | 项目招投标管理 | 各项建设内容依法采购或开展招投标，签订并执行相关合同。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、建设单位档案资料。
3 | 工程建设过程管理 | 工程建设过程管理制度完善。各级管理文件、建设单位管理机构设置、重要节点和决策的会议记录、竣工验收报告或竣工总结、质量评估报告或绩效评估报告等资料齐备。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、建设单位档案资料。
4 | 安全、环保和文明施工 | 安全、环保和文明施工方面，各参建单位安全制度建立完备，工程建设期间未发生过质量责任事故、安全生产责任事故、环境损害事件、因环保和文明施工问题被通报和责令整改、无拖欠农民工工资出现上访事件等。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计变更、设计审批资料。
5 | 资金安全 | 工程资金落实、资金拨付、资金使用审计等方面落实并合规。工程资金除保修期保证金、项目尾款外均无拖欠支付问题，建设资金拨付比例不能低于85%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、建设单位档案资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 工程设计评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 初步设计或作业设计 | 初步设计或作业设计经过批复，成果编制符合相关技术标准和规范。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、建设单位档案资料。
2 | 设计调查 | 设计单位地块设计调查工作扎实，主要调查因子与实际相符，营造林各类方式可落地。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未开展地块设计调查应判定为否定。 查设计文件、建设单位档案资料。
3 | 设计变更 | 工程设计变更程序合规，经过批复。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、建设单位档案资料。
4 | 设计交底和技术服务 | 图纸会审和设计交底记录，设计单位技术支撑和服务到位。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计变更、设计审批资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 工程施工评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 施工单位项目机构 | 施工单位管理机构设置、管理制度建立完备，配备了专业的技术负责人，合理数量的现场技术员、安全员。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、建设单位档案资料。
2 | 施工组织设计（方案） | 施工单位编制的施工组织设计（方案）保障措施到位，能够满足工程质量、进度需求，经过监理单位批准。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、建设单位档案资料。
3 | 施工单位质量自检 | 施工单位适时开展了全覆盖的质量自查，形成质量检查记录、自检报告，提交了与现场相符的竣工图。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未开展自检应判定为否定。 查设计文件、建设单位档案资料。
4 | 施工档案资料 | 施工单位施工各环节应有的过程档案完整。包括且不限于有苗木（种子）等主材的采购合格证明材料、主材的进场检验和报审记录、整地种植穴质量验收记录、客土肥料生根粉生物防治药剂等购置和施用证明、灌溉管线打压试验记录、抚育和管护作业记录、工程计量申报等。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计变更、设计审批资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 工程监理评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 监理组织机构 | 监理单位管理机构设置、管理制度建立完备，总监理工程师、专业监理工程师配备了林草相关专业的技术人员，有合理数量的驻场监理员。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未派驻现场符合要求的监理人员应判定为否定。 查建设单位档案资料。
2 | 监理规划 | 监理规划、监理安全实施方案保障措施到位，能够满足工程质量、进度、投资控制需求；切实履行了安全生产管理法定职责。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未编制监理规划应判定为否定。 查建设单位档案资料。
3 | 监理单位质量控制 | 监理单位在施工期、养护期全面履行了质量控制，对重点工序履行了旁站、巡视、平行检验等质量控制措施，开展了阶段验收、监理预验收。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未履得监理职责应判定为否定。 查建设单位档案资料。
4 | 监理档案资料 | 监理单位全过程监理档案资料完整。包括且不限于有监理签认的苗木（种子）等主材的进场抽检记录、整地栽植养护等重点工序抽检记录、旁站和巡视记录、监理日志、监理月报、监理预验收报告和质量评估报告。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查建设单位档案资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 第三方检查验收评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 验收技术队伍 | 验收单位配备了有专业技能的验收技术队伍和人员，对全部营造林方式开展了全覆盖验收。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未开展验收应判定为否定。 查建设单位档案资料。
2 | 验收技术方案 | 验收单位编制的验收技术方案验收内容全面、指标设置符合相关技术规范和工程建设要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足，未编制验收技术方案应判定为否定。 查建设单位档案资料。
3 | 验收单位质量控制 | 验收单位依据验收合同完成了各阶段验收，开展了验收技术培训，验收报告包含文本、附表、附图（含矢量图）、现场照片等完整成果。符合应判定为良好，否则应判定为不足，验收弄虚作假应判定为否定。 查建设单位档案资料。
4 | 验收档案资料 | 验收单位各阶段验收档案资料完整。包括且不限于有验收调查记录表、各阶段验收报告。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查建设单位档案资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 工程建设质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 工程固沙 | 沙障材料：草方格沙障稻草符合设计要求，质量好；新型材料沙障符合环保要求，材料牢固，符合设计使用年限，可降解；生物沙障材料适合项目区，具有较强萌芽能力。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
2 |  | 沙障铺设：草方格沙障规格与设计完全一致（1m´1m等），埋深不小于10cm，出露地面高度不小于15cm；新型材料沙障铺设规整、整齐，链接处牢固，抗风蚀；生物沙障埋深不小于30cm，出露地面高度不小于20cm。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
3 |  | 新技术新方法推广应用：否使用沙障铺设机等新型设备或先进铺设方式；生物沙障技术、方法、工艺等是否有创新并取得良好效果。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查档案资料并辅助现场实地核查。
4 | 生物治沙（封沙育林育草） | 围栏：机械围栏水泥桩高不低于1.5m，埋深不小于50cm，桩间距10m以内，刺丝或网片质量符合设计要求；生物围栏栽植适生摧木或灌木状小乔木2~3行，结构紧密牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场实地核查。
5 |  | 出入口及警示牌：是否在邻近道路、村庄等适当位置设置出入口，在围栏显要位置的固定警示牌是否文字清晰、内容全面、经久耐用。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场实地核查。
6 |  | 植被培育：封育区采取的补植、补播、移密补稀等培育措施是否符合设计要求，施工质量良好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场实地核查。
7 | 生物治沙（人工造林） | 整地方式：是否与设计一致，穴（带）外围是否平整，穴大小（带宽）、栽植密度是否与设计一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
8 |  | 良种使用：乡土树种使用率达到90%，林木良种使用率达到70%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、档案资料、现场实地核查。
9 |  | 苗木质量：苗木合格率达90%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
10 |  | 生长状况：乔木是否树形优美、挺直、整齐一致、长势良好；灌木形态优美无畸形，枝叶舒展。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、现场实地核查。
11 |  | 抚育管理：松土除草、灌溉、补植、平茬复壮等措施到位，有无杂草和藤蔓，苗木保护措施是否符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
12 | 生物治沙（飞播造林） | 种子质量：播量是否符合作业设计要求，外调种子是否具有检疫证、检验证和使用证。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
13 |  | 作业记录：是否完整填写飞播作业记录表，并保存完好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
14 |  | 播种质量：播幅比设计播榍宽20%以上，单位面积上的落种粒数达到设计落种粒数的60%以上，漏播面积不得超过设计飞播面积的10%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、现场实地核查。
15 | 生物治沙（人工种草） | 种子质量：成熟饱满、净度在95%以上、发芽率在90%以上；外调种子是否具有检疫证、检验证和使用证。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
16 |  | 整地措施：是否与设计一致，是否满足地表较紧实且风蚀较轻的沙化土地，播种前可带状耙地，疏松土壤；风蚀严重的地区，不整地，以减少对原生植敏的破坏的防治要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
17 | 生物治沙（保护性耕作） | 保护性耕作措施：干旱、半干旱区风蚀严重农田采取免耕少耕、秸秆覆盖、作物留茬等措施是否与作业设计一致，作物留茬高度不得低于20cm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
18 | 光伏治沙 | 配套治沙措施：工程固沙、生物治沙等配套措施的面积占比不低于光伏布设面积，配套措施做到以水定绿技术要求，与作业设计一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
19 |  | 关键部位防护林网建设：光伏基地外围、厂区道路两侧、控面间是否配置防护林网，林网建设符合人工造林评价内容及方法。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
20 |  | 技术、方法、工艺等是否有创新并取得良好效果。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
21 | 沙产业 | 绿色发展要求：是否符合保护优先、适度利用的绿色发展要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
22 |  | 产业发展：是否是沙区节水型种植业或环境友好型沙区服务业之一。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
23 |  | 后续产业链条：是否配套循环用水型沙产品加工业、产品市场销售等链条，能否反哺生态保护和建设。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
24 | 配套设施建设 | 以上评价项配套实施的节水灌溉、作业道路、防火道、病虫害防治、标识标牌、监测、管护等设施是否与设计一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9
表C-9 工程建设成果保存评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 工程固沙 | 沙障保存率：机械沙障完好率达到80%，生物沙障保苗率达到50%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
2 |  | 植被恢复率：沙障内天然植被萌发生长后，植被种类和覆盖度较建设前有所提高。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查档案资料并辅助现场实地核查。
3 | 生物治沙（封沙育林育草） | 围栏：机械围栏完好率90%以上，生物围栏成活率80%以上。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
4 |  | 出入口及警示牌：出入口完好，警示牌数量保存率95%以上，无风蚀破损痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场实地核查。
5 |  | 植被培育：补植补播面积保存率95%以上，成活率70%以上。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场实地核查。
6 | 生物治沙（人工造林） | 核实面积：合格率95%以上。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
7 |  | 造林面积：保存率大于80%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
8 |  | 覆盖度：造林3年-5年后，干旱区、半干旱区、高寒区乔木林小班郁闭度达到0.20（含）以上，极干旱区小班郁闭度0.15（含）以上；灌木盖度盖度极干旱区小班25%（含）以上，干旱区30%（含）以上，其他区域35%（含）以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场实地核查。
9 | 生物治沙（飞播造林） | 当年有苗面积率：平缓沙地不小于40%，中高大沙丘群不小于30%，半固定沙地不小于50%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料等确定。
10 |  | 第三年保存面积率：平缓沙地不小于25%，中高大沙丘群不小于20%，半固定沙地不小于30%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料并辅助现场实地核查。
11 | 生物治沙（人工种草） | 出苗率：种草1年后，干旱区、半干旱区80%以上，有灌溉条件的极干旱区90%以上，有灌溉条件的高寒区85%以上，且分布均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料等确定。
12 |  | 保存面积率：种草3年后，干旱区、半干旱区80%以上，有灌溉条件的极干旱区90%以上，有灌溉条件的高寒区85%以上，且分布均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
13 | 生物治沙（保护性耕作） | 面积核实率：实施保护性耕作措施的耕地面积核实率到达95%以上。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、检查验收资料、现场实地核查。
14 | 光伏治沙 | 配套工程固沙：评价内容同本表中工程固沙部分。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
15 |  | 配套生物治沙：评价内容同本表中生物治沙部分。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
16 |  | 关键部位防护林网保存率：极端干旱区有灌溉条件的80%以上，干旱、半干旱区65%以上，高寒区有灌溉条件的75%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
17 |  | 关键部位防护林网成活率：极端干旱区有灌溉条件的85%以上，干旱、半干旱区70%以上，高寒区有灌溉条件的80%以上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
18 | 沙产业 | 节水型种植业面积：核实率90%以上，保存率90%以上。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
19 |  | 环境友好型沙区服务业：服务设施保存率98%以上、服务产业配套率满足服务设施需要的最低要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
20 |  | 产业发展方向：是否属于沙区节水型种植业或之一。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
21 |  | 后续产业：链条较完善，市场前景好，辐射带动面大。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
22 | 配套设施建设 | 以上评价项配套实施的节水灌溉、作业道路、防火道、病虫害防治、标识标牌、监测、管护等设施90%以上运行良好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计文件、档案资料并辅助现场实地核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-10
表C-10 工程建设成效评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 工程固沙 | 工程实施区域植被盖度是否有所提升，是否促进天然植被数量增加、分布范围扩大，风蚀模数是否发生变化。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
2 | 生物治沙 | 林草覆盖变化：工程实施区域森林面积、草地面积是否增加，实施前后林草覆盖度是否提高。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
3 |  | 生物多样性变化：工程实施区域植被种类是否增加、香农威纳指数是否提高。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
4 |  | 风蚀模数变化：工程实施区域风蚀深度、土壤侵蚀量是否减少或有减少的趋势。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
5 |  | 荒漠化程度变化：工程实施前后荒漠化程度对比，是否程度减轻或有减轻的趋势。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
6 |  | 沙化程度变化：工程实施前后沙化土地程度对比，是否程度减轻或有减轻的趋势。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和监测数据，现场实地核查。
7 |  | 经济效益：工程实施是否对农牧民收入、区域经济发展、工程投入产出比等有正面影响。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
8 |  | 社会效益：工程实施是否对周边社会群体宣传带动、就业率提高、自觉保护和建设意愿的提升等有利。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
9 | 光伏治沙 | 生态效益：是否体现了“板上发电、板间养殖、板下种植、治沙改土”的绿色光伏产业发展理念，配套的生物治沙措施发挥防风阻沙、减轻风沙危害、改善区域生态环境的良好作用。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
10 |  | 经济效益：是否结合节水种植、循环养殖、工业旅游等绿色产业共同实现防沙治沙的治理目标。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
11 |  | 社会效益：是否宣传“光伏+生物治沙”理念，是否提供就业、增收渠道、产业发展机会等带动周边农牧民致富。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
12 | 沙产业 | 生态效益：是否符合保护优先、适度利用的绿色发展要求，产业主体部分是否改善了生态环境，有利于改善风沙环境。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
13 |  | 经济效益：是否建立在节水型、环境友好型基础上，不以盲目追求经济效益为主，不以牺牲生态环境获得经济效益。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
14 |  | 社会效益：是否提供就业、增收渠道等带动周边农牧民致富。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
15 | 配套设施建设 | 以上评价项配套实施的节水灌溉、作业道路、防火道、病虫害防治、标识标牌、监测、管护等设施是否产生良好的经济和社会效益。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 结合设计和成效评估数据，现场实地核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11
表C-11 管护管理评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 后期管护 | 是否设有工程各项具体措施所必须的管理机构或安排专人负责。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
2 |  | 是否聘用有能力的管护人员，组建管护队伍，开展日常管护工作。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
3 |  | 是否按照设计方案实施了浇水施肥、人工巡护、设备监测等工程实体成果的管护措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料、现地查看综合判断填写。
4 | 施工管理 | 是否有依法应进行招投标活动的招投标手续。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查资料综合判断填写。
5 |  | 是否有年度建设计划，是否有施工合同。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
6 |  | 施工质量管理制度是否齐全，管理措施是否到位。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
7 |  | 是否有发生设计变更的相关审批材料。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查设计变更、设计审批资料。
8 |  | 是否有种苗生产许可、经营许可、良种使用、植物检疫、质量检验以及其他优良种苗的相关证明。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
9 |  | 是否有施工过程中的各项检查、检验记录。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
10 | 工程监理 | 监理单位选择是否符合相关程序，是否具备相应资质。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查资料综合判断填写。
11 |  | 是否有委托监理合同，监理人员是否持有监理上岗证。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查资料综合判断填写。
12 |  | 是否有工程质量监理验收的全过程资料。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查资料综合判断填写。
13 |  | 监理工作总结等材料是否规范、完整、齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查资料综合判断填写。
14 | 检查验收 | 是否有检查验收图纸，是否与设计或变更设计一致，并与现地一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键设计材料应判定为否定。 查资料、现地查看综合判断填写。
15 |  | 是否有自查、省级竣工验收和国家级抽查等不同阶段的检查验收报告，报告中是否存在问题、问题是否整改完善。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键检查验收材料应判定为否定。 查资料、现地查看综合判断填写。
16 | 档案留存 | 是否有齐全的施工准备资料，包括工程建设审批、招投标、施工方案、技术交底等前期文件。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键施工材料应判定为否定。 查资料综合判断填写。
17 |  | 是否有各项具体措施所需材料的进场资料，包括进场材料验收记录、存放使用记录等。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键施工材料应判定为否定。 查资料综合判断填写。
18 |  | 是否留存施工记录，包括重要的施工节点记录、施工前后影像资料、施工过程出现问题及解决方案等。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键施工材料应判定为否定。 查资料、现地查看综合判断填写。
19 |  | 是否留存质量验收记录，包括建设单位或监理单位验收各阶段工程施工质量的总结报告、重要节点质量记录、问题及解决方案记录等。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键验收材料应判定为否定。 查资料、现地查看综合判断填写。
20 |  | 是否留存竣工存档记录，包括设计变更、验收图、竣工报告等。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键竣工材料应判定为否定。 查资料、现地查看综合判断填写。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-12
表C-12 水文恢复评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 水文恢复 | 湿地水文恢复目标科学合理。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
2 |  | 影响湿地水文恢复的威胁因子得到消除。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
3 |  | 补水水源地水量和水质均有保障，不抽取地下水或使用自来水作为水源。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
4 |  | 生态补水工程（引水沟渠、涵闸、泵站、堤坝等）必要、有效，对沿线生态未造成明显负面影响。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、水文监测报告和现场核查。
5 |  | 水文调节工程（修建涵闸、泵站等）和水文连通措施（拆除挡水物、修建生态沟渠等）必要、有效，调控后的水文节律接近自然、没有产生明显负面生态影响。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、水文监测报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-13
表C-13 水质改善评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 水质改善 | 外源污染削减措施有效，达到设计目标。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、水质监测报告和现场核查。
2 |  | 内源污染处理措施有效，水质达到设计目标。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、水质监测报告和现场核查。
3 |  | 现状水质达到设计目标。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、水质监测报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-14
表C-14 地形修复评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 地形修复 | 微地形改造符合基于自然的解决方案（NBS）理念，改造后不同区域水深、流速搭配合理，有利于营造多样化生境。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 项目实施方案与现场对比。
2 |  | 岸线修复措施必要、生态，营造了近自然的海岸带、河滨带和湖滨带等水陆过渡带。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
3 |  | 浅水区营造符合生态学要求，坡度平缓适度，泥质、砂质和砾石等不同基质搭配与当地自然状态接近，有利于各种湿地动植物生长繁殖。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
4 |  | 深水区营造符合生态学要求，坡度适度，最大深度大于冬季水体最大冰冻厚度，泥质、砂质和砾石等不同基质搭配比例与当地自然状态接近，有利于各种湿地动植物生长繁殖。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
5 |  | 生境岛的位置、数量、面积、坡度、高度和材料生态、合理，满足为水鸟提供栖息地的需求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-15
表C-15 基质修复评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 基质修复 | 土壤污染治理措施是否有效，是否达到预期目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
2 |  | 淤积治理措施是必要且有效，符合生态学原理，达到设计目标，未产生明显负面生态影响。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
3 |  | 以改善基质结构、固土增肥为目的的基质改良措施必要且有效，没有产生明显负面生态影响。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-16
表C-16 植物恢复评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 植物恢复 | 湿地植物恢复目标科学合理，影响湿地植物恢复的阻碍因子得到消除。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
2 |  | 引入土壤种子库，人工种植或补植采用乡土品种。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
3 |  | 封禁围栏材质生态，位置合理，留有野生动物迁移通道。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
4 |  | 管护措施有效，栽种存活率达到设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-17
表C-17 动物恢复评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 动物恢复 | 水生动物栖息地修复充分考虑了不同种类的生长、繁殖和栖息的特性及需求，并综合考虑微地形改造、植被修复、基质修复和水文修复等措施，水生动物群落恢复实现设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
2 |  | 增殖放流和水生动物再引入符合生态学原理和国家相关标准。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
3 |  | 水鸟栖息地修复充分考虑了不同物种的生长、繁殖和栖息的特性及需求，并综合考虑微地形改造、植物群落结构优化、基质修复和水文修复等措施，为不同水鸟营造深水面、浅滩、缓流、急流、生境岛以及不同植物覆盖的多样栖息地。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
4 |  | 人工巢材质天然、形状自然、位置恰当、数量适中，符合生态学原理，鸟类招引效果良好。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
5 |  | 湿地兽类、爬行类和两栖类栖息地修复充分考虑了不同物种的生长、繁殖和栖息的特性及需求，并综合考虑微地形改造、植被修复、基质修复和水文修复等措施，为不同动物营造多样栖息地。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
6 |  | 湿地兽类、爬行类和两栖类的物种再引入符合生态学原理和国家相关标准。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
7 |  | 生态廊道或动物通道建设符合生态学原理和国家相关标准，能够满足动物迁移需求。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-18
表C-18 外来入侵种防治评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 外来入侵种防治 | 采取的环境治理措施（消除外来入侵种生存繁殖的环境条件）有效、必要、经济，符合生态学原理，达到设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
2 |  | 采取的物理治理措施（针对植物的刈割、拔除、铲除、打捞、栅栏阻隔、翻耕、覆盖、火烧等，针对动物的捕杀、物理灭杀等）有效、必要、经济，符合生态学原理，达到设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
3 |  | 采取的化学治理措施（施用化学药剂）有效、必要、经济，符合生态学原理，达到设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
4 |  | 采取的生物治理措施（利用天敌、寄生虫或病源微生物防控）有效、经济，符合生态学原理，达到设计目标。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
5 |  | 综合治理措施协同有效，日常巡护管理常态化开展，确保外来入侵物种处于零星易控状态。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-19
表C-19 运行维护评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 运行维护 | 建立了科学、有效、可操作的监测体系，能够反映修复效果。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
2 |  | 建立了有效的日常维护制度，能够保证湿地修复效果。符合应判定为良好，基本符合判定为不足，否则应判定为否定。 结合设计成果、验收报告、监测报告和现场核查。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-20
表C-20 项目档案评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 |  | 施工方案、技术交底记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键施工材料判定为否定。 查阅施工方案、技术交底相关技术管理文件。
2 |  | 施工记录资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键施工材料判定为否定。 查阅施工记录资料。
3 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设（监理）单位同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键验收判定为否定。 查阅、检验各项工程验收记录。
4 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备。符合应判定为良好，否则应判定为不足，缺少关键竣工验收材料判定为否定。 查阅竣工图、设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。